## Kế hoạch Tháng 10-2026
Tên công việc | Người phụ trách | Trạng thái | Mức độ ưu tiên | Hạn chót | Vấn đề gặp phải (Blocker) | Ghi chú
Tối ưu hóa Database Query và Indexing | Dev An | TODO | HIGH | 2026-10-25 |  | Tối ưu hoá các truy vấn bảng tasks và daily notes
Thiết kế luồng Export Báo cáo PDF/Excel | Dev Bình | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-10-28 |  | Hỗ trợ xuất báo cáo tiến độ sprint cho Tech Lead
Tích hợp Payment Gateway VNPay Sandbox | Dev Cường | BLOCKED | HIGH | 2026-10-24 | Đang chờ đối tác VNPay cấp Merchant Key Sandbox | Cần PM liên hệ hỗ trợ thúc đẩy
Kiểm thử bảo mật Pentest hệ thống API | Dev QA | TODO | HIGH | 2026-10-30 |  | Kiểm tra lỗ hổng OWASP Top 10 và JWT token
Lên lịch họp Sprint Review với Khách hàng | PM Tech Lead | TODO | URGENT | 2026-10-27 |  | Gửi email báo cáo tiến độ và demo các tính năng mới